## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 屋面防水维修
主管预算部门 |  | 天津港保税区文教局 |  | 项目实施单位 | 天津港保税区临港实验学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对校园屋面及室内进行维修、保障校园安全。 |  |  | 完成了年初预期的目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 47 | 34.6 | 34.5639 |  | 10 | 9.9896 | 99.9% | 无
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 新区资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 保税区级资金 | 47 | 34.6 | 34.5639 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 屋面防水维修面积 | ≥6788平米 | 6788平米 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 维修及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 维修完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023-10-26 |  | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 预算成本 | ≤47万 | 34.56 |  | 20 | 20 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 维护校园设备设施，保障学校正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |  | 30 | 30 | 无
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9896
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李然 |  | 总务主任 |  |  | 天津港保税区临港实验学校
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日